2019届本科毕业论文（设计）工作建议时间安排

| 阶段 | 截止时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 选题 阶段 | 2018年6月30日 | 学生初拟论文撰写题目或方向 |
|  | 2018年9月7日 | 1、成立论文领导组 2、制定毕业论文（设计）工作计划和实施办法 |
|  | 2018年9月14日 | 1、确定毕业生论文指导教师 2、发布论文指导工作通知 |
| 开题 阶段 | 2018年9月14日 | 师生对接，商定开题事宜 |
|  | 2018年11月30日 | 毕业生上交开题报告书 |
| 撰写 阶段 | 2018年12月28日 | 完成初稿 |
|  | 2019年3月1日 | 修改完善论文 |
|  | 2019年3月8日 | 论文定稿 |
|  | 2019年3月15日 | 各指导教师完成毕业论文（设计）的审定和成绩评定 |
| 答辩 阶段 | 2019年4月5日 | 分专业完成论文全员答辩工作，整改后定稿 校级优秀毕业论文（设计）及论文培育计划进行答辩 |
| 总结 阶段 | 2019年4月12日 | 学院自查 |
|  | 2019年4月26日 | 推荐校级优秀论文 |